UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES                INFORMATIQUE, MATHÉMATIQUES ET MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES                              MASTER INFORMATIQUE — PARCOURS INFORMATIQUE & COGNITION (IC)

Plan de Développement

Implémentation du composant questionnaire d’un outil de collecte de données biographiques rétrospective

Étudiant: 	Tran Phuc Tin Truong

Adrien Van-Robays

Encadrant: Marlène Villanova

Benjamin Fontaine

Projet tuteuré

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION	3

1. STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT	4

1.1. Contexte Stratégique	4

1.2. Méthodologie	4

1.3. Architecture Fondamentale : Le Couplage Faible	4

2. CALENDRIER ET PHASAGE (ROADMAP)	5

2.1. Vue d'Ensemble du Phasage	5

2.2. Les Phases du Projet	5

3. LOTS DE TRAVAUX TECHNIQUES (Work Packages)	7

3.1. Décomposition Technique	7

3.2. Description des Lots	7

4. GESTION DES RISQUES	8

4.1. Identification et Atténuation	8

4.2. Matrice des Risques	8

CONCLUSION GÉNÉRALE	9

# INTRODUCTION

Ce document constitue le Plan de Développement Logiciel officiel pour le projet "Life Stories", mené dans le cadre académique d'un Travail d'Étude et de Recherche (TER). Son objectif est de formaliser la stratégie, la méthodologie et le calendrier pour l'évolution du prototype "LifeStories". L'ambition fondamentale du projet est de doter l'application d'un moteur de questionnaire générique pour atteindre un objectif précis, inspiré des méthodes de recherche éprouvées en Sciences Humaines et Sociales (SHS) : créer « une application numérique aussi flexible, synthétique et malléable que les collectes papier basées sur les fiches Ageven ».

# 1. STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT

## 1.1. Contexte Stratégique

La stratégie de développement adoptée est conçue pour servir de pont interdisciplinaire, facilitant un dialogue continu entre l'informatique et les sciences sociales. Dans un contexte de recherche et de prototypage en "co-construction", notre approche ne vise pas seulement à livrer un logiciel, mais à créer un instrument de recherche évolutif. La flexibilité et la maintenabilité sont donc des impératifs non pas pour répondre à des découvertes purement techniques, mais pour nous permettre d'adapter l'outil aux protocoles SHS en constante évolution, au fur et à mesure que les chercheurs explorent les nouvelles possibilités offertes par le dispositif numérique.

## 1.2. Méthodologie

Compte tenu du contexte de co-construction et de prototypage du projet, le développement suivra une méthode itérative et incrémentale. En pratique, cela signifie que nous livrerons des composants logiciels fonctionnels par phases successives. Chaque phase produira un incrément tangible du produit final, permettant ainsi de recueillir des retours réguliers de la part des superviseurs. Cette approche agile nous donnera la flexibilité nécessaire pour ajuster la trajectoire du projet en fonction des difficultés techniques rencontrées et des nouvelles opportunités identifiées.

## 1.3. Architecture Fondamentale : Le Couplage Faible

Nous avons adopté le couplage faible (loose coupling) comme principe architectural directeur. Cette décision stratégique vise à assurer une indépendance maximale entre les deux systèmes distincts que nous devons intégrer :

1. Le moteur d'enquête : Notre stratégie distingue l'outil de création d'enquêtes, KoboToolbox, qui est l'interface privilégiée des chercheurs SHS, de son moteur sous-jacent, Enketo, qui sera notre cible technique principale pour l'intégration.

2. L'interface de visualisation : Le composant Timeline en Vue.js existant dans le prototype "LifeStories".

Cette distinction est cruciale : une intégration directe avec Enketo offre potentiellement plus de flexibilité qu'une dépendance aux API de plus haut niveau de KoboToolbox. Ce découplage garantit que le composant de visualisation reste agnostique vis-à-vis du moteur d'enquête, ce qui est la clé de la généricité future de la solution. Cette stratégie architecturale sera mise en œuvre à travers le plan de développement phasé détaillé ci-après.

# 2. CALENDRIER ET PHASAGE (ROADMAP)

## 2.1. Vue d'Ensemble du Phasage

Le calendrier du projet est structuré en trois phases distinctes. Cette organisation est conçue pour s'aligner sur les contraintes du calendrier académique — notamment le passage d'un régime à temps partiel (environ un jour par semaine) jusqu'en avril à une période de développement intensive à temps plein de sept semaines à partir du 4 mai — et pour maîtriser la complexité technique de manière progressive. Crucialement, la Phase 1 est conçue pour adresser les risques à plus fort impact identifiés dans la matrice des risques (complexité d'Enketo, formats de données) via un Proof of Concept à faible coût, assurant ainsi la viabilité du projet avant d'engager la phase de développement intensif.

## 2.2. Les Phases du Projet

• Phase 0 : Amorçage et Préparation (Immédiat - 19 Janvier)

◦ Objectif Principal : Préparation et validation du projet pour la soutenance de mi-parcours.

◦ Tâches Clés :

▪ Installation et configuration de l'environnement de développement, incluant une instance locale de KoboToolbox.

▪ Analyse des formats de données exportées par KoboToolbox (XML et JSON) pour comprendre leur structure.

▪ Validation de l'architecture de couplage faible comme base du plan de développement.

• Phase 1 : Étude et Prototypage (Temps partiel : Janvier - Avril)

◦ Objectif Principal : Lever les verrous techniques et valider la faisabilité de l'intégration via un Proof of Concept (PoC).

◦ Tâches Clés :

▪ Développement d'un "Parseur" prototypique capable de lire un fichier de questionnaire KoboToolbox simple.

▪ Implémentation de la logique pour créer un épisode basique sur la timeline à partir des données parsées.

▪ Réalisation d'une étude technique approfondie du moteur Enketo pour identifier les points d'intégration potentiels.

• Phase 2 : Développement Intensif et Intégration (Temps plein : À partir du 4 Mai - 7 semaines)

◦ Objectif Principal : Implémentation complète des fonctionnalités avancées et intégration finale dans le prototype "LifeStories".

◦ Tâches Clés :

▪ Développement de la gestion des structures de données complexes, notamment les boucles (Repeat Groups).

▪ Implémentation de la synchronisation bidirectionnelle entre la timeline et le modèle de données du questionnaire.

▪ Réalisation des tests d'intégration et de non-régression.

▪ Rédaction de la documentation technique finale.

Les livrables techniques spécifiques associés à cette feuille de route sont décomposés plus en détail dans la section suivante sur les lots de travaux.

# 3. LOTS DE TRAVAUX TECHNIQUES (Work Packages)

## 3.1. Décomposition Technique

Afin de maîtriser la complexité et de paralléliser les efforts lorsque possible, nous avons structuré le développement en quatre Work Packages (WP) techniques. Cette structuration permet de concentrer les efforts sur des défis techniques spécifiques tout en conservant une vision claire de l'architecture globale du système et des dépendances entre les différents composants.

## 3.2. Description des Lots

• WP1 - Le Parseur (Cœur du système) Ce lot de travaux constitue la pierre angulaire de notre stratégie de découplage. Sa fonction principale est d'implémenter l'algorithme de traduction entre la structure des questionnaires, issue de KoboToolbox au format XML/XLSForm, et un modèle d'objets JavaScript directement exploitable par le composant Timeline de "LifeStories". Ce parseur agira comme une couche d'abstraction, assurant l'indépendance entre le moteur d'enquête et l'interface de visualisation.

• WP2 - Gestion des "Boucles" (Repeat Groups) Ce WP représente la validation fondamentale du choix de notre stack technologique. La fonctionnalité de "boucles" (repeat groups) permet de collecter des séries d'entrées de données répétées, comme la liste des résidences ou des emplois d'un individu. L'incapacité de LimeSurvey à gérer nativement ce type de structure, une fonctionnalité indispensable pour les enquêtes biographiques, est la raison technique directe de son abandon au profit de la stack KoboToolbox/Enketo. La réussite de ce lot est donc un prérequis non négociable.

• WP3 - Communication Bidirectionnelle & Mode "Lego" Ce lot vise à implémenter une fonctionnalité allant au-delà de la simple visualisation. Il doit permettre que les modifications ou les ajouts effectués manuellement sur la timeline (le mode "Lego") soient répercutés dans le modèle de données du questionnaire. Par exemple, si au cours de l'entretien, l'enquêté se souvient d'un emploi oublié, l'enquêteur pourra l'ajouter directement sur la timeline via un simple clic (le mode "Lego"). Cette action devra non seulement mettre à jour l'interface visuelle, mais également créer une nouvelle entrée correspondante dans le modèle de données du questionnaire KoboToolbox, garantissant ainsi une parfaite intégrité des données.

• WP4 - Contraintes Offline & Cohérence de l'UI Ce lot adresse deux contraintes opérationnelles fondamentales. Premièrement, la solution intégrée doit fonctionner de manière fluide dans un environnement offline-first, une exigence clé pour les enquêtes de terrain. Deuxièmement, il est impératif de garantir une cohérence visuelle parfaite entre l'interface du composant questionnaire intégré et le style graphique existant de l'application "LifeStories", afin d'offrir une expérience utilisateur unifiée et professionnelle.

La réussite de ces lots de travaux dépend d'une gestion proactive des risques techniques potentiels, qui sont détaillés ci-après.

# 4. GESTION DES RISQUES

## 4.1. Identification et Atténuation

Une approche proactive de la gestion des risques est essentielle pour la réussite du projet. Cette section identifie les principaux risques techniques et définit des stratégies d'atténuation concrètes pour s'assurer que le projet respecte ses objectifs et son calendrier.

## 4.2. Matrice des Risques

| Risque Identifié | Impact Potentiel | Mesure d'Atténuation |
| --- | --- | --- |
| Complexité du code source d'Enketo | Retards dans le développement dus à une courbe d'apprentissage élevée; difficulté à étendre ou intégrer le composant. | Dédier une tâche spécifique dans la Phase 1 à une étude technique approfondie d'Enketo. Commencer avec un PoC simple (Parseur basique) et itérer de manière incrémentale. |
| Performance de l'application sur tablette | Latence, manque de réactivité ou plantages de l'application sur le terrain, dégradant l'expérience de collecte. | Mener des tests de performance réguliers sur les tablettes Android cibles tout au long de la Phase 2. Optimiser la logique de synchronisation pour minimiser la charge utile. |
| Hétérogénéité des formats de données | Le parseur devient complexe et fragile; une mise à jour de KoboToolbox pourrait casser l'intégration. | Définir un schéma de données intermédiaire stable et bien documenté entre le parseur et la timeline. Baser la logique de parsing sur la norme XLSForm/XML, plus stable. |
| Limites d'extensibilité du moteur Enketo | Incapacité à implémenter la synchronisation bidirectionnelle ou la cohérence de l'UI si le code source d'Enketo est trop rigide ou son API insuffisante, forçant des contournements complexes (ex: parsing intégral) et fragiles. | La tâche d'étude technique d'Enketo en Phase 1 doit spécifiquement évaluer les "points d'injection" pour la personnalisation de l'UI et la communication avec des composants externes. Un "spike" technique sera mené pour valider la faisabilité de la communication bidirectionnelle avant le développement intensif. |

# CONCLUSION GÉNÉRALE

Ce plan de développement établit un cadre de travail structuré et réaliste. La stratégie de couplage faible, la feuille de route phasée et la gestion proactive des risques fournissent une base solide pour mener à bien l'intégration du composant questionnaire au sein de "LifeStories". Nous sommes confiants que cette approche nous permettra de livrer une solution de haute qualité, répondant aux exigences du projet dans les délais impartis.